## Modelo de Ata de Reunião
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Ata de Reunião n° 001/2022
Equipe de planejamento – Aquisição de xxxxxxx
1. Dados Gerais da Reunião
Ord. | Processo | 23125.028944/2021-80
1 | Assunto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (Contratação de Motorista)
2 | Data: | 2021-01-13
3 | Horário: | 15h
4 | Secretário(a): | Marcos Vinicius Viscaia Guardia
5 | Portaria: | PORTARIA Nº 1412/2021
6 | Local: | Reunião Online - Google Meet. Link: meet.google.com/iha-jfvq-fbx
7 | Duração: | 1h30
2. Participantes
Ord. | Nome: | Função: | Email:
1 | Edson Antônio Nunes da Costa Júnior | Membro da equipe de planejamento | EANCJR@gmail.COM
2 | Wanessa Moreira de Freitas | Membro da equipe de planejamento | wanessa.moreira@yahoo.com.br
3 | Rilton César Rocha Montoril | Membro da equipe de planejamento | rilton.montoril@unifap.br
4 | Marcelo Silva Souza | Membro da equipe de planejamento | maarceloo@gmail.com
5 | Marcos Vinicius Viscaia Guardia | Secretário da Reunião | marcosguardia92@gmail.com
3. Itens em Pauta/Detalhamento do Assunto Abordado
Ord. | Itens em Pauta: | Detalhamento do Assunto Abordado: | Definições:
1 | Orientações Gerais | Orientações à Equipe de Planejamento de Aquisição/Contratação | 1. Dividir entre os membros da Equipe de Planejamento a Elaboração de Documentos necessários; 2. Elaborar um cronograma para entrega e análise desses documentos(Definições no Item 4 desta Ata); 3. Discuti e sugerir melhorias nos documentos elaborados por cada membro da Equipe de Planejamento e posteriormente assinatura de todos os membros em cada documento; 4. Encaminhar o processo a PROAD para continuidade na tramitação do processo; 5. E subsidiar, quando necessário, aos demais setores quanto a Aquisição e/ou contratação.
2
3
4
5
6
7
8
9
10 | Elaboração de Atos pela Equipe de planejamento. | Definição Item 4 da presdente ata. | A distribuições de atos estão disposto no Item 4 dessa ata.
4. Elaboração dos documentos - Modelo PREGÃO ELETRÔNICO
Qtdd | Responsável | Documento/Ato | Prazo Sugeridos | Prazo definidos
1 | Servidor A | Elaborar Documento de Formalização de Demanda | 2021-01-16
2 | Servidor b | Atualizar Catálogo/Descrições/Quantidades/Etc. | 2021-01-18
3 | Servidor c | Cadastro no PGC 2022 | 2021-01-18
4 | Servidor A | Estudo Técnico Preliminar Digital - ETP | 2021-01-23
5 | Servidor b | Mapa de Análise de Riscos | 2021-01-23
6 | Servidor c | Cotação e Mapa de Cotação de Preços | 2021-01-28
7 | Servidor a | Termo de Referência | 2021-01-31
8 | Servidor b | Revisão e assinaturas dos Atos do dia 13/12/2021 | 2021-02-02
9 | Todos | Encaminhar Processo | 2021-02-03
5. Assinatura dos Participantes e membros da Equipe de Planejamento

## Exeplo da Ata de Reunião
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ
Ata de Reunião n° 001/2021
Equipe de planejamento – Contratação de Motorista
1. Dados Gerais da Reunião
Ord. | Processo | 23125.028944/2021-80
1 | Assunto: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES (Contratação de Motorista)
2 | Data: | 2021-12-02
3 | Horário: | 15h
4 | Secretário(a): | Marcos Vinicius Viscaia Guardia
5 | Portaria: | PORTARIA Nº 1412/2021
6 | Local: | Reunião Online - Google Meet. Link: meet.google.com/iha-jfvq-fbx
7 | Duração: | 1h30
2. Participantes
Ord. | Nome: | Função: | Email:
1 | Edson Antônio Nunes da Costa Júnior | Membro da equipe de planejamento | EANCJR@gmail.COM
2 | Wanessa Moreira de Freitas | Membro da equipe de planejamento | wanessa.moreira@yahoo.com.br
3 | Rilton César Rocha Montoril | Membro da equipe de planejamento | rilton.montoril@unifap.br
4 | Marcelo Silva Souza | Membro da equipe de planejamento | maarceloo@gmail.com
5 | Marcos Vinicius Viscaia Guardia | Secretário da Reunião | marcosguardia92@gmail.com
3. Itens em Pauta/Detalhamento do Assunto Abordado
Ord. | Itens em Pauta: | Detalhamento do Assunto Abordado: | Definições:
1 | Situação atual do processo | Contrato n 005/2016 Vigencia até 31/12/2021 | Abrir novo processo para contratação de motorista.
2 | Abertura do processo para contratação de motorista. | Processo tramitará com statu de Urgente, tendo em vista o curto periodo de tempo para realizar a contratação. | O processo será aberto dia 03/12/2021
3 | Fundameto para ou contratação por adesão à ata de registro de preço ou por contratação Direta. | Justifica-se pela fato da não conclusão do processo Licitatório 23125.013230/2020-83 | Abrir o processo com o prosito de, em um primeiro momento tentar contratar por meio de adesão e no segundo momento por contratação direta, caso a primeira solução não se concretize.
4 | Equipe de Planejamento | Definição dos servidores que irão cmpor a Equipe de Planejamento. | Ficou definido que os servidores que farão parte da Equipe de Planejamento são: Marcelo Silva Souza,Edson Antônio Nunes da Costa Júnior, Rilton César Rocha Montoril e Wanessa Moreira de Freitas.
5 | Elaboração de Atos pela Equipe de planejamento. | Definição Item 4 da presdente ata. | A distribuições de atos estão disposto no Item 4 dessa ata.
4. Elaboração dos documentos - Modelo PREGÃO ELETRÔNICO
Data Atual: 13/01/2022
Qtdd | Responsável | Documento/Ato | Prazo
1 | Marcos Vinicius Viscaia Guardia | DFD | 2021-12-03
1 | Marcos Vinicius Viscaia Guardia | Cadastro no PGC 2022 | 2021-12-06
1 | Marcelo Silva Souza | Estudo Técnico Preliminar Digital - ETP | 2021-12-07
1 | Marcelo Silva Souza | Mapa de Análise de Riscos | 2021-12-08
2 | Edson Antônio Nunes da Costa Júnior Rilton César Rocha Montoril | Cotação e Mapa de Cotação de Preços | 2021-12-10
1 | Marcos Vinicius Viscaia Guardia Rilton César Rocha Montoril | Termo de Referência | 2021-12-10
4 | Todos | Revisão e assinaturas dos Atos do dia 13/12/2021 | 2021-12-13
5. Assinatura dos Participantes
Formulas:
Email: = [Email:, row above]+3