| **Alterações de Situação do Projeto** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Documentos Anexados ao Projeto** | | | | | | | | | |
| **Resultados Acadêmicos Esperados** | | | | | | | | | |
| **Cronograma de Desembolso** | | | | |
| **Plano de Aplicação Detalhado** | | | | |
| **Plano de Aplicação** | | | | | | | | | |
| **Cronograma de Execução** | | | | | | | | | |
| **Objetivos Específicos** | | | | |
| **Metodologia** | | | | |
| **Justificativa da Proposição** | | | | |
| **Identidade do Objeto (Objetivo Geral)** | | | | |
| **Descrição do Projeto** | | | | | | |
| **Responsável (Contratante)** | | | | | | | | | |
| **Órgão/Entidade Contratante** | | | | | | | | | |
| **Responsável (Contratado)** | | | | | | | | | |
| **Informações do Projeto 58/2020** | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Órgão/Entidade Contratado** | | | | | **Contratado:** | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE | **CNPJ:** | 02.646.829/0001-91 | | **Endereço:** | CAMPUS UNIVERSITÁRIO BR 364 KM 04 | **CEP:** | 69920-900 | | **Cidade:** | RIO BRANCO - AC | **Telefone:** | 68 32293390 | | **Banco:** |  | **Praça Pagto.:** |  | | **Agência:** |  | **Conta Corrente:** |  | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome:** | ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO | **CPF:** | 188.818.902-91 | **CI/Órg. Exp.:** | 126863/SSP-AC | | **Cargo:** | Professor do Magistério Superior | **Função:** | DIRETOR PRESIDENTE |  |  | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **Contratante:** | UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ | **CNPJ:** | 15421515278 | | **Endereço:** | RODOVIA JK - KM 02 - S/N | **CEP:** | 68903-419 | | **Cidade:** | MACAPÁ - AP | **Telefone:** | 33121702 | |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Nome:** | JULIO CESAR SA DE OLIVEIRA | **CPF:** | 474.781.364-00 | **CI/Órg. Exp.:** | 203399 ssp | | **Cargo:** | DOCENTE | **Função:** | REITOR |  |  | |
| |  |  | | --- | --- | | **Data de Cadastro:** | 30/07/2020 | | **Custos de Execução(Total Detalhado):** | R$ 141.649,82 | | **Valor do Ressarcimento à UNIFAP:** | R$ 6.886,82 | | **Despesa Operacional e Administrativa do Projeto (DOAP):** | R$ 9.915,36 | | **Valor do Projeto:** | R$ 141.649,82 | | **Título do Projeto:** | A GUARDA TERRITORIAL: MEMÓRIA DE UM PATRIMONIO CULTURAL AMAPAENSE - 1943 a 1975 | | **Âmbito:** | Nacional | | **Tipo de Captação de Recurso:** | TIPO B | | **Tipo de Projeto:** | PESQUISA CIENTÍFICA - BÁSICA EXTENSÃO - PRODUTO | | **Técnico Responsável:** | - | | **Período de Execução:** | 01/03/2021 a 31/03/2022 | | **Grande Área de Conhecimento:** | Ciências Humanas | | **Área de Conhecimento:** | História | | **Como ocorrerá a participação dos resultados?** | Sob encomenda | |
| |  | | --- | | A pesquisa aqui proposta tem como objetivo salvar a memória coletiva da Guarda Territorial de Macapá-AP, a partir do uso da história oral, com objetivo de produzir um documento físico. Para tanto se pretende realizar entrevistas com 78 Guardas Territoriais de Macapá-AP, transcrevê-las e editá-las no formato de livro. Investimento indispensável que contempla a conservação da memória e da história da GT, bem como da preservação da identidade desse grupo como um patrimônio cultural local. Memória social que servirá para o reconhecimento da Guarda Territorial como um Patrimônio Imaterial local e identidade específica do TFA, bem como servir de fonte documental para o pesquisador local. | |
| |  | | --- | | Considerando o exposto acima, a intervenção do Núcleo de Pesquisa Memória, Cultura e Cidade - NUPmecc, vinculado ao Centro de Memória, Documentação Histórica e Arquivo (CEMEDHARQ) da UNIFAP/Amapá, se faz necessariamente no sentido de salvar e guardar a memória (oral) dos atores que constituem a essência organizativa da corporação da Guarda Territorial. Compreendendo que a memória em seu aspecto social desempenha um papel fundamental no que concerne a preservação do patrimônio cultural de uma nação, inclusive, de pessoas que inscrevem sua marca na história. A necessidade de conservação da memória da Guarda Territorial e de uma narrativa histórica como escrita, tem por finalidade preservar a experiência social desta corporação como um patrimônio cultural local. Investimento indispensável ao processo de edificação da cultura e da identidade da sociedade amapaense, bem como de uma produção documental para observações analíticas posteriores. Desta feita, a construção da memória se faz importante como uma ferramenta imprescindível à produção do conhecimento. Jeanne Marie, em sua obra 'História e narração em Walter Benjamim', destaca que o escritor da memória entrega-se à eternidade do tempo, numa busca insana de conter seu curso procurando salvar passados soterrados (GANGNEBIN, 1993, p.61). O ato de rememorar é o esforço de conservar as escutas manifestadas pelas vozes, para posteriormente sentir seu poder de força. A memória da Guarda a se construir atenderá dois objetivos: ser objeto de pesquisa e posteriormente fonte de análise reflexiva. Como objeto de estudo, tem o intuito de retirar do esquecimento e do silenciamento memórias de homens comuns que arriscaram suas vidas para garantir a segurança social do estado. Enquanto fonte de estudo se prestará a preservação dessa memória, à medida que passa pelo processo de escavação realizada pelo pesquisador, mesmo que escrita por visões distintas. O trabalho de rememorar na concepção de Walter Benjamim assemelha-se "as sementes mantidas no vácuo durante vários séculos, nas pirâmides, e que até o dia de hoje, conservam sua força germinativa". (BENJAMIN, 1994, 204). A UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, considera que uma das formas mais eficazes de preservar o patrimônio imaterial é garantir que os portadores desse patrimônio possam continuar produzindo-o e transmitindo-o. Essa organização mundial reconhece a memória como um elemento essencial para afirmação da cultura local e proteção do que se costuma chamar identidade, individual ou coletiva e meio para se constituí-la. Preservar, por meio de registro oral a memória da GT é afirmar a representatividade desse grupo social e de suas experiências passadas, as quais posteriormente serão atribuídas significados diversos pela sociedade. A memória assim registrada e conservada constituiu e constitui ainda a base de toda atividade humana: a existência de um grupo social seria impossível sem o registro da memória, ou seja, sem os arquivos (LODOLINI, 1990 JARDIM, apud 1995, p. 4). No entanto, neste projeto de resgate de memórias e de sua escrita, defendemos a assertiva de Le Goff (2012) ao destacar que a História é a forma científica que assume a memória, pois há uma seleção de fatos ou elementos que se tornarão memória, no contexto de um determinado grupo. O resgate da memória da Guarda nos fornece a esperança de que estejamos participando da construção de uma nova história para a referida corporação a partir de fontes orais. Essa busca é uma das atividades fundamentais do NUPecc razões pelas quais nos estudiosos propomo-nos a investir. O pesquisador Peter Burke aponta que a função do historiador diante de um determinado contexto é ser o guardião da memória e dos acontecimentos públicos (BURKE, 2011, p. 74-75). | |
| |  | | --- | | A atividade de registro de memória da G.T. constitui também um processo de edificação da identidade do estado do Amapá por envolver um conjunto de elementos que representam experiências partilhadas pela corporação, como disserta Sthuart (HALL, 2014, p. 31), que, fazem parte do processo de criação do Município e desenvolvimento do Estado a partir da Guarda Territorial. Nesse sentido, entendemos que a história da G.T. em questão, se confunde muitas vezes com a própria história do município e dos seus moradores, constituindo-se, dessa forma, como uma herança de significados, ligados diretamente à memória e à questão do pertencimento. A referida atividade consiste em uma proposta metodológica de salvar e preservar a memória de um grupo social de valor identitário e patrimonial - a Guarda Territorial. A abordagem teórico-metodológica para o uso da entrevista como técnica de pesquisas será de ordem não estruturada e usada como técnica qualitativa de apreensão da percepção e da vivência pessoal das situações e eventos da GT. Para Bergson, a memória é o "lado subjetivo de nosso conhecimento das coisas" (1990, 23). A relação intersubjetiva, entrevistador e entrevistado, é de fundamental importância para permitir o acesso aos significados atribuídos pelas pessoas aos eventos do mundo, cujo produto é fruto das mútuas influências no processo de interação na entrevista. A vivencia pessoal não está dissociada do coletivo, nem do lugar. Boaventura Santos (1994, p. 36) afirma, com bastante rigor, que o lugar é a extensão do acontecer solidário, entendendo-se por solidariedade a obrigação de se viver junto. O lugar é então o lócus do coletivo, do intersubjetivo. Por essa razão, o que nos interessa aqui é a memória compartilhada da G.T., a memória solidária. A memória dessa corporação não deixa de ser a memória coletiva de um lugar, sua própria identidade. É a memória de si e dos outros, portanto, a “projeção de outros eventos” como defende Michael (POLLAK, 1992, p. 03). Dessa forma, ela acaba sendo constituída pelo resultado de um sendo estes que dão sentido à essa identidade. Apesar de nossa categoria de análise ser a Guarda Territorial, “não há memória coletiva que não se desenvolva num quadro espacial”, afirma (Halbwachs, 2006, p. 143). A identidade se faz múltipla, pois ela se traduz de valores culturais diversos, posto que os indivíduos elegem determinadas práticas sociais e seus suportes como objetos representativos da sua identidade, que podem ser materiais e imateriais (Lemos 1987; Laraia, 1997; Hall, 2004). Caso em que rituais são mantidos, objetos são reutilizados, narrativas são perpetuadas por sucessivas gerações criando um sentimento de pertencimento entre os membros da comunidade ou corporação. A memória social construída revela a forma como as comunidades enxergam seu passado e seus bens materiais e imateriais, (Le Goff, 1996, Halbwachs, 2006). É a memória de velho revelando e valorando sua construção cultural. Bosi, em seus escritos Memória e Sociedade: Lembranças de Velhos, ao discorrer sobre a conservação do passado como fundamento da memória revela que, a história social em idoso aflora pelas imagens e recordações, posto que já conviveram em outro tipo de sociedade, observaram suas características relevantes, guardaram marcas culturais e familiares, que podem ser reconhecidas mesmo quando ocorrem, deslizes na localização temporal de um acontecimento... Falhas de cronologia se dão também com acontecimentos extraordinários da infância e da juventude (BOSI, 1994, p. 419). Garantir a Guarda Territorial o direito de ser escutada e ter sua História publicada. é assegurar-lhes a condição de sair do esquecimento, do silenciamento, após cansativos serviços prestados a sociedade macapaense. | |
| |  | | --- | | Reuniões com o presidente da Associação da Guarda Territorial para assinatura de compromisso com o levantamento da Memória dos G. Ts e prestação d contas das atividades a cada 2 meses.  Formação de 8 bolsistas com leituras sobre o uso da historia oral, como suporte para o registro de memória.  Entrevistas com 78 Guardas Territoriais, cabendo a cada bolsistas a localização e interlocução com o entrevistando e por fim a gravação e transcrição da memória individual de 09 G.Ts, em oito meses.  Apresentação de relatório parcial a Pró-Reitoria de Extensão e Ações Comunitárias-PROEAC e à Associação dos Guardas Territoriais.  Produção dos textos, editoração e publicação do livro sobre a memória da Guarda Territorial, a partir das entrevistas. | |
| |  | | --- | | **Membros do Projeto** | | | **Participante da Instituição** | **Quantidade** | | --- | --- | | PROFESSOR EFETIVO | 1 | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Origem** | **Formação** | **Função** | **Categoria** | **C.H. Dedicada** | |  | Servidor UNIFAP | DOUTORADO | COORDENADOR | PROFESSOR EFETIVO | 10,0 h/semana | |  | **Nome:** VERONICA XAVIER LUNA (403.279.224-00) **Email:** xavierlunav@gmail.com **Matrícula:** 3176083 **Carga Horária na Instituição:** 40h/semana Dedicação Exclusiva | | | | | |  | | | | | | | | | PROFESSOR SUBSTITUTO | 0 | | SERVIDOR TÉCNICO | 1 | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Origem** | **Formação** | **Função** | **Categoria** | **C.H. Dedicada** | |  | Servidor UNIFAP | Pós-Graduação | VICE-COORDENADOR | SERVIDOR TÉCNICO | 4,0 h/semana | |  | **Nome:** MARCOS SILVA ALBUQUERQUE (871.062.052-49) **Email:** MARCOSALBUQUERQUE@LIVE.COM **Matrícula:** 3961971 **Carga Horária na Instituição:** 40h/semana | | | | | |  | | | | | | | | | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 8 | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Origem** | **Formação** | **Função** | **Categoria** | **C.H. Dedicada** | |  | Aluno UNIFAP | ENSINO MÉDIO | - | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** ANDREZA SANTOS DA SILVA (037.022.222-94) **Email:** andrezasnts05@gmail.com | | | | | |  | | | | | | |  | Aluno UNIFAP | ENSINO MÉDIO | - | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** DAIANA RODRIGUES DE SOUZA (037.330.402-10) **Email:** daianarodrigues972.z@gmail.com | | | | | |  | | | | | | |  | Aluno UNIFAP | ENSINO MÉDIO | - | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** INGRID GABRIELLE PASTANA PEREIRA (035.722.322-52) **Email:** ingridgabriellyferreira26@gmail.com | | | | | |  | | | | | | |  | Aluno UNIFAP | GRADUAÇÃO | - | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** JOSÉ WILLIAN DA SILVA FEITOSA (877.670.582-04) **Email:** feitosajws@gmail.com | | | | | |  | | | | | | |  | Aluno UNIFAP | ENSINO MÉDIO | - | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** LUAN FARIAS DE ALMEIDA (007.615.842-00) **Email:** Luanfarias.de.a@gmail.com | | | | | |  | | | | | | |  | Aluno UNIFAP | ENSINO MÉDIO | - | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** POLIANE CONRADO DE LIMA (036.896.402-70) **Email:** polianeconradodelima10032000@gmail.com | | | | | |  | | | | | | |  | Aluno UNIFAP | ENSINO MÉDIO | - | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** SABRINA DE SOUZA RODRIGUES (023.132.642-46) **Email:** sabrinarodrigues1804@gmail.com | | | | | |  | | | | | | |  | Aluno UNIFAP | ENSINO MÉDIO | - | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** SARA DE CARVALHO COSTA (037.031.282-16) **Email:** saraccosta7@gmail.com | | | | | |  | | | | | | | | | DISCENTE DE MESTRADO | 0 | | DISCENTE DE DOUTORADO | 0 | | DISCENTE DE ESPECIALIZAÇÃO | 0 | | DISCENTE TÉCNICO | 0 | | **Total Participante da Instituição: 10** | | | **Participante Externo** | **Quantidade** | | INVENTOS INDEPENDENTE | 0 | | SERVIDOR MILITAR | 0 | | PESQUISADOR CONVIDADO | 0 | | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | 0 | | DISCENTE DE MESTRADO | 0 | | DISCENTE DE DOUTORADO | 0 | | DISCENTE DE ESPECIALIZAÇÃO | 0 | | DISCENTE TÉCNICO | 0 | | DISCENTE CARENTE | 0 | | PARTICIPANTE EXTERNO À UNIFAP COM REMUNERAÇÃO | 0 | | PROFISSIONAL CLT | 0 | | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 1 | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Origem** | **Formação** | **Função** | **Categoria** | **C.H. Dedicada** | |  | Participante Externo | ENSINO MÉDIO | COLABORADOR | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 20,0 h/semana | |  | **Nome:** BRUNO MARKUS DOS SANTOS DE SÁ (899.254.082-53) **Email:** bruno\_markus.sakub@hotmail.com | | | | | |  | | | | | | | | | VOLUNTÁRIO | 1 | | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **Origem** | **Formação** | **Função** | **Categoria** | **C.H. Dedicada** | |  | Participante Externo | ENSINO MÉDIO | COLABORADOR | VOLUNTÁRIO | 1,0 h/semana | |  | **Nome:** VITORIA SANTOS ESTEVES (000.847.322-61) **Email:** vitoria.santos7271@yahoo.com | | | | | |  | | | | | | | | | **Total Participante Externo: 2** | | | **Total Geral: 12** | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Total Geral das Metas: R$ 141.649,82** | | | | | | | | | | **Meta 01: EQUIPE TÉCNICA (Bolsa para Coordenador geral e Bolsistas) Serviço Pessoa Física** | | | | | | | |  | |  | **Etapa/Fase** | **Especificação** | **Un.de Medida** | **Quant.** | **Início** | **Fim** | **Valor** |  | | 01 . 1 | EXECUÇÃO | Valor da Bolsa Mensal do Coordenador do Projeto: R$ 2.000,00 (por 12 meses) | 01 - (um) Coordenador - EQUIPE TÉCNICA | 12.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 24.000,00 |  | | 01 . 2 | EXECUÇÃO | Valor da Bolsa Mensal de 8 (oito) Bolsista, R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de 12 meses. Pagamento de Bolsistas | 08 - (oito) Bolsistas - EQUIPE TÉCNICA | 12.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 48.000,00 |  | | **Total da Meta 01: R$ 72.000,00** | | | | | | | |  | | **Meta 02: Material Permanente - EQUIPAMENTO PARA ENTREVISTAS E ARMAZENAMENTO** | | | | | | | |  | |  | **Etapa/Fase** | **Especificação** | **Un.de Medida** | **Quant.** | **Início** | **Fim** | **Valor** |  | | 02 . 2 | EXECUÇÃO | Aquisição de EQUIPAMENTO PARA ENTREVISTAS E ARMAZENAMENTO, Gravador De Voz Sony Icd-px370 4gb - UNIDADE: 06, VALOR UNIDADE R$: 274, 97 | UND. Equipamento | 6.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 1.649,82 |  | | 02 . 4 | EXECUÇÃO | Aquisição de Material: Câmera Digital Nikon Coolpix B500 (16MP - Zoom 40X), sendo: - UNIDADE: 01, VALOR UNIDADE R$: 1.399, 00 | UND. Equipamento | 1.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 1.399,00 |  | | 02 . 1 | EXECUÇÃO | Aquisição de Material: Câmera Filmadora Handycam Sony Hdr-cx405 (Full Hd, Zoom Clear Image 60 X, Lcd De 6.7 Cm), sendo: - UNIDADE: 01, VALOR UNIDADE R$: 1.3799, 00 | UND. Equipamento | 1.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 1.379,00 |  | | 02 . 3 | EXECUÇÃO | Aquisição de Material: Computadores e Monitor 25 LG Intel Core I7 7700 8Gb 2Tb Wifi 3Green Triumph Fortress Desktop, , sendo: - UNIDADE: 01, VALOR UNIDADE R$: 2.459,00 | UND. Equipamento | 1.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 2.459,00 |  | | **Total da Meta 02: R$ 6.886,82** | | | | | | | |  | | **Meta 05: Pagamento de Serviços de Pessoa Jurídica (EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO LIVRO)** | | | | | | | |  | |  | **Etapa/Fase** | **Especificação** | **Un.de Medida** | **Quant.** | **Início** | **Fim** | **Valor** |  | | 05 . 1 | PLANEJAMENTO | LIVRO, preço por unidade: R$ 50,00, QUANTIDADE: 500, DURAÇÃO: 03 meses, | LIVRO - EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO | 500.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 25.000,00 |  | | 05 . 2 | EXECUÇÃO | CORREÇÃO, preço por unidade: NÃO INFORMADO QUANTIDADE: NÃO INFORMADO, DURAÇÃO:dentro do interstício de 12 meses. | CORREÇÃO - EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DO LIVRO | 1.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 3.165,23 |  | | **Total da Meta 05: R$ 28.165,23** | | | | | | | |  | | **Meta 03: Material de Consumo - EQUIPAMENTO PARA ENTREVISTAS E ARMAZENAMENTO** | | | | | | | |  | |  | **Etapa/Fase** | **Especificação** | **Un.de Medida** | **Quant.** | **Início** | **Fim** | **Valor** |  | | 03 . 1 | CONTROLE DE QUALIDADE | Aquisição de Material de Consumo: Pilha Quantum AAA (Caixa c/36 pilhas cartelas com 2 unidades), sendo: - UNIDADE: 03, VALOR UNIDADE R$: 227,47 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), quantidade: 3.0, perfazendo o valor total do produto no valor de: 682,41 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). | UND. Material de Consumo | 3.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 682,41 |  | | **Total da Meta 03: R$ 682,41** | | | | | | | |  | | **Meta 04: Pagamento da Fundação de Apoio, com despesas operacionais** | | | | | | | |  | |  | **Etapa/Fase** | **Especificação** | **Un.de Medida** | **Quant.** | **Início** | **Fim** | **Valor** |  | | 04 . 1 | PLANEJAMENTO | Pagamento da Fundação de Apoio, com despesas operacionais, Três Parcelas de R$ 3305,12 (três mil e trezentos e cinco reais e doze centavos) = Totalizando R$ 9.915,36 (nove mil e novecentos e quinze reais e trinta e seis centavos) - 3.0 - R$ 9.915,36 | Parcela | 3.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 9.915,36 |  | | **Total da Meta 04: R$ 9.915,36** | | | | | | | |  | | **Meta 06: Pagamento do PRESTADOR DE SERVIÇOS, ao Analista de entrevista** | | | | | | | |  | |  | **Etapa/Fase** | **Especificação** | **Un.de Medida** | **Quant.** | **Início** | **Fim** | **Valor** |  | | 06 . 2 | EXECUÇÃO | Pagamento do Serviço, ao Analista de entrevista: R$ 1.600,00, (hum mil e seiscentos reais), dentro de um interstício de um ano equivalente a 12 (doze) meses. 01 - (um) Analista de entrevista - EQUIPE TÉCNICA | PRESTADOR DE SERVIÇOS | 12.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 19.200,00 |  | | 06 . 1 | PLANEJAMENTO | Pagamento de Obrigações Tributária e Contributiva ao Prestador de Serviços, dentro do interstício de 12 (doze) meses, o valor mensal de 320,00 (trezentos e vinte reais). Totalizando em um ano o valor: 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais) | Tributária e Contributiva | 12.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 3.840,00 |  | | **Total da Meta 06: R$ 23.040,00** | | | | | | | |  | | **Meta 07: Pagamento Apoio a Coordenação do Projeto** | | | | | | | |  | |  | **Etapa/Fase** | **Especificação** | **Un.de Medida** | **Quant.** | **Início** | **Fim** | **Valor** |  | | 07 . 1 | EXECUÇÃO | Pagamento Apoio a Coordenação do Projeto, dentro do interstício de 12 (doze) meses, o valor mensal de 80,00 (oitenta reais). Totalizando em um ano o valor: 960,00 (novecentos e sessenta reais) | 01 - (um) - APOIO A COORDENAÇÃO | 12.0 | 3 / 2021 | 3 / 2022 | R$ 960,00 |  | | **Total da Meta 07: R$ 960,00** | | | | | | | |  | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | **Código** | **Valor/Reajuste Previsto** | **Total/Valor a Pagar** | | --- | --- | --- | | SERV. PESSOA JURÍDICA (339039) | R$ 0,00 | R$ 38.080,59 | | AUX. FINANCEIRO ESTUDANTE (339018) | R$ 0,00 | R$ 48.000,00 | | SERV. PESSOA FÍSICA (339036) | R$ 0,00 | R$ 20.160,00 | | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS (339047) | R$ 0,00 | R$ 3.840,00 | | MAT. CONSUMO (339030) | R$ 0,00 | R$ 682,41 | | EQUIP. MATERIAL PERMANENTE (449052) | R$ 0,00 | R$ 6.886,82 | | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES (339020) | R$ 0,00 | R$ 24.000,00 | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | **Auxílios Financeiros Estudantes - 339018** | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Estudante** | **Categoria** | **Forma de Seleção** | **Quant.** | **Valor(R$)** | **Total(R$)** | | **Total** | | | | | **R$ 48.000,00** | | LUAN FARIAS DE ALMEIDA (007.615.842-00) (Matrícula: 201221310014) | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | Edital de seleção interna, aos discentes vinculados, desde ao inicio do projeto - CEMEDHARQ - ELFREDO GONSALVES TÁVORA. | 12 | 500,00 | 6.000,00 | | **Função Desempenhada:**Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de um ano, equivalente à 12 (doze) meses. | | | | | | | SARA DE CARVALHO COSTA (037.031.282-16) (Matrícula: 2018024712) | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | Edital de seleção interna, aos discentes vinculados, desde ao inicio do projeto - CEMEDHARQ - ELFREDO GONSALVES TÁVORA. | 12 | 500,00 | 6.000,00 | | **Função Desempenhada:**Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de um ano, equivalente à 12 (doze) meses. | | | | | | | SABRINA DE SOUZA RODRIGUES (023.132.642-46) (Matrícula: 2018011170) | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | Edital de seleção interna, aos discentes vinculados, desde ao inicio do projeto - CEMEDHARQ - ELFREDO GONSALVES TÁVORA. | 12 | 500,00 | 6.000,00 | | **Função Desempenhada:**Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de um ano, equivalente à 12 (doze) meses. | | | | | | | POLIANE CONRADO DE LIMA (036.896.402-70) (Matrícula: 2018013138) | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | Edital de seleção interna, aos discentes vinculados, desde ao inicio do projeto - CEMEDHARQ - ELFREDO GONSALVES TÁVORA. | 12 | 500,00 | 6.000,00 | | **Função Desempenhada:**Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de um ano, equivalente à 12 (doze) meses. | | | | | | | JOSÉ WILLIAN DA SILVA FEITOSA (877.670.582-04) (Matrícula: 201421310017) | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | Edital de seleção interna, aos discentes vinculados, desde ao inicio do projeto - CEMEDHARQ - ELFREDO GONSALVES TÁVORA. | 12 | 500,00 | 6.000,00 | | **Função Desempenhada:**Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de um ano, equivalente à 12 (doze) meses. | | | | | | | INGRID GABRIELLE PASTANA PEREIRA (035.722.322-52) (Matrícula: 2017006907) | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | Bolsa Mensal dos Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de 12 meses | 12 | 500,00 | 6.000,00 | | **Função Desempenhada:**Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de um ano, equivalente à 12 (doze) meses. | | | | | | | DAIANA RODRIGUES DE SOUZA (037.330.402-10) (Matrícula: 2018003857) | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | Edital de seleção interna, aos discentes vinculados, desde ao inicio do projeto - CEMEDHARQ - ELFREDO GONSALVES TÁVORA. | 12 | 500,00 | 6.000,00 | | **Função Desempenhada:**Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de 12 meses | | | | | | | ANDREZA SANTOS DA SILVA (037.022.222-94) (Matrícula: 2018011509) | DISCENTE DE GRADUAÇÃO | Edital de seleção interna, aos discentes vinculados, desde ao inicio do projeto - CEMEDHARQ - ELFREDO GONSALVES TÁVORA. | 12 | 500,00 | 6.000,00 | | **Função Desempenhada:**Bolsa Mensal dos Bolsista (Estagiários), R$ 500,00 (quinhentos reais), dentro de um interstício de 12 meses | | | | | |  | **Auxílios Financeiro a Pesquisadores - 339020** | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Interessado** | **Categoria** | **Valor Previsto** | **Quantidade de Parcelas** | **A partir de** | **Valor** | **Total** |  | | **Total** | | | | | **R$ 24.000,00** |  |  | | VERONICA XAVIER LUNA (403.279.224-00) | PROFESSOR EFETIVO | R$ 2.000,00 | 12 | 01/03/2021 | R$ 2.000,00 | R$ 24.000,00 |  | | COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DE PESQUISA (Valor Mensal) | | | | | | |  |  | **Materiais de Consumo - 339030** | | | | --- | --- | --- | | **Material** | **Observação** | **Valor** | | **Total** | | **R$ 682,41** | | 3026 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO | Aquisição de Material de Consumo: Pilha Quantum AAA (Caixa c/36 pilhas cartelas com 2 unidades), sendo: - UNIDADE: 03, VALOR UNIDADE R$: 227,47 (duzentos e vinte e sete reais e quarenta e sete centavos), quantidade: 3.0, perfazendo o valor total do produto no valor de: 682,41 (seiscentos e oitenta e dois reais e quarenta e um centavos). | R$ 682,41 |  | **Serviços de Pessoa Física - 339036** | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Finalidade** | **Elemento da Despesa** | **Quantidade de Membros** | **Quantidade de Parcelas** | **Valor** | **Total** | | **Total** | | | | | **R$ 20.160,00** | | Pagamento do Serviço, ao Analista de entrevista: R$ 1.600,00, (hum mil e seiscentos reais), dentro de um interstício de um ano equivalente a 12 (doze) meses. 01 - (um) Analista de entrevista - EQUIPE TÉCNICA - (por 12 meses) - BRUNO MARKUS DOS SANTOS DE SÁ (899.254.082-53) | 3606 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 1 | 12,0 | R$ 1.600,00 | R$ 19.200,00 | | Vice Coordenador MARCOS SILVA ALBUQUERQUE | 3635 - SERV. DE APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL | 1 | 12,0 | R$ 80,00 | R$ 960,00 |  | **Serviços de Pessoa Jurídica - 339039** | | | | | --- | --- | --- | --- | | **Serviço** | **Cooperativa** | **Observação** | **Valor Bruto** | | **Total** | | | **R$ 38.080,59** | | 3963 - SERVICOS GRAFICOS | Não | LIVRO, preço por unidade: R$ 50,00 (cinquenta reais). QUANTIDADE: 500, DURAÇÃO: 03 meses | R$ 25.000,00 | | 3999 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | Não | CORREÇÃO, preço por unidade: NÃO INFORMADO QUANTIDADE: NÃO INFORMADO, DURAÇÃO: dentro do interstício de 12 (doze) meses. | R$ 3.165,23 | | 3900 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | Não | Pagamento da Fundação de Apoio, com despesas operacionais, Três Parcelas de R$ 3305,12 (três mil e trezentos e cinco reais e doze centavos) = Totalizando R$ 9.915,36 (nove mil e novecentos e quinze reais e trinta e seis centavos) - 3.0 - R$ 9.915,36 | R$ 9.915,36 |  | **Obrigações Tributárias e Contributivas - 339047** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Rubrica** | **Tipo do Tributo** | **Natureza de Despesa** | **Observação** | **Valor** | | **Total** | | | | **R$ 3.840,00** | | OBRIGAÇÕES CONTRIBUTIVAS (339047) | SEGURIDADE | - | Pagamento de Obrigações Tributária e Contributiva ao Prestador de Serviços, dentro do interstício de 12 (doze) meses, o valor mensal de 320,00 (trezentos e vinte reais). Totalizando em um ano o valor: 3.840,00 (três mil e oitocentos e quarenta reais) | R$ 3.840,00 |  | **Materiais Permanentes - 449052** | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Material** | **Importado** | **Quantidade** | **Valor** | **Total** | | **Total** | | | | **R$ 6.886,82** | | 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não | 1 | R$ 1.379,00 | R$ 1.379,00 | | **Destinação:**Aquisição de Material: Câmera Filmadora Handycam, Hdr-cx405 | | | | | | **Descrição do Bem:**Aquisição de Material: Câmera Filmadora Handycam, Hdr-cx405 (Full Hd, Zoom Clear Image 60 X, Lcd De 6.7 Cm), sendo: - UNIDADE: 01, VALOR UNIDADE R$: 1.3799, 00 (treze mil e setecentos e noventa e nove reais) | | | | | | 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não | 1 | R$ 1.399,00 | R$ 1.399,00 | | **Destinação:**Aquisição de Material: Câmera Digital - Coolpix B500 (16MP - Zoom 40X) | | | | | | **Descrição do Bem:**Aquisição de Material: Câmera Digital Nikon Coolpix B500 (16MP - Zoom 40X), sendo: - UNIDADE: 01, VALOR UNIDADE R$: 1.399,00 (um mil e trezentos e noventa e nove reais) | | | | | | 123110302 - MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO | Não | 1 | R$ 2.459,00 | R$ 2.459,00 | | **Destinação:**Aquisição de Material: Computador e Monitor 25 polegada com Intel Core | | | | | | **Descrição do Bem:**Aquisição de Material: Computadores e Monitor 25" Intel Core I7, 7700 8Gb 2Tb Wifi 3Green Triumph Fortress Desktop, sendo: - UNIDADE: 01, VALOR UNIDADE R$: 2.459,00 (dois mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais) | | | | | | 123110405 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Não | 6 | R$ 274,97 | R$ 1.649,82 | | **Destinação:**Aquisição de EQUIPAMENTO PARA ENTREVISTAS E ARMAZENAMENTO (Gravador De Voz Sony) | | | | | | **Descrição do Bem:**Aquisição de EQUIPAMENTO PARA ENTREVISTAS E ARMAZENAMENTO, Gravador De Voz Sony Icd-px370 4gb - UNIDADE: 06, VALOR UNIDADE R$: 274,97 (duzentos e setenta e quatro reais e noventa e sete centavos) | | | | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Resumo das Rubricas** | | | | 00.00.00 | RESSARCIMENTO FINANCEIRO À INSTITUIÇÃO | - | | 33.90.11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | - | | 33.90.13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | - | | 33.90.14 | DIÁRIAS | - | | 33.90.18 | AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE | R$ 48.000,00 | | 33.90.20 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES | R$ 24.000,00 | | 33.90.30 | MATERIAL DE CONSUMO | R$ 682,41 | | 33.90.32 | MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | - | | 33.90.33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | - | | 33.90.35 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | - | | 33.90.36 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | R$ 20.160,00 | | 33.90.39 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA JURÍDICA | R$ 38.080,59 | | 33.90.41 | AJUDA DE CUSTO | - | | 33.90.47 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | R$ 3.840,00 | | 33.90.48 | AUXÍLIO FINANCEIRO A PESSOA FÍSICA | - | | 33.90.95 | INDENIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE TRABALHO DE CAMPO | - | | 44.90.51 | OBRAS E INSTALAÇÕES | - | | 44.90.52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | R$ 6.886,82 | | 99.99.99 | RESERVA TÉCNICA | - | |  | **TOTAL RUBRICAS:** | **R$ 141.649,82** | | | | |  | | --- | |  | | |
| |  | | --- | | **Valor de Execução do Projeto:**R$ 131.734,46 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **Parcela 1:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 2:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 3:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 4:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 5:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 6:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 7:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 8:** | R$ 65.867,23 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 9:** | R$ 65.867,23 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 10:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 11:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 12:** | R$ 0,00 | | |  |  | | --- | --- | | **Parcela 13:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 14:** | R$ 0,00 | | | | **Total Informado no Cronograma:**R$ 131.734,46 | |  | | **Despesa Operacional e Administrativa da Fundação de Apoio - DOAP:**R$ 9.915,36 | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | |  |  | | --- | --- | | **Parcela 1:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 2:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 3:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 4:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 5:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 6:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 7:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 8:** | R$ 3.305,12 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 9:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 10:** | R$ 0,00 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 11:** | R$ 3.305,12 |  |  |  | | --- | --- | | **Parcela 12:** | R$ 0,00 | | |  |  | | --- | --- | | **Parcela 13:** | R$ 0,00 | | | | **Total Informado no Cronograma:**R$ 6.610,24 | |
| | **Indicador** | **Quantidade** | | --- | --- | | Ações de Extensão | 500 | | **Observação:** Ampliar a capacidade de publicação da Editora Universitária. | | | Ações de Extensão | 6 | | **Observação:** Interação social com os Guardas Territoriais por meio da Associação da GT. | | | Ações de Extensão | 78 | | **Observação:** Produção de um arquivo (HD) com a memória de 78 Guardas Territoriais com objetivo de acervo documental para pesquisa acadêmica; | | | Livro didático, técnico ou cultural a ser publicado com ISBN | 500 | | **Observação:** Publicação de 500 livros com as respectivas memórias; | | | Ações de Extensão | 78 | | **Observação:** Salvar a memória da Guarda Territorial; | | | | | | | | | | | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Tipo do Documento** | **Servidor Responsável** | **Data de Cadastro** | **Descrição** |  | | MINUTA | VERONICA XAVIER LUNA | 08/02/2021 | Portaria dos Coordenadores do projeto 58/2020 - Veronica Xavier como Titular e Marcos Albuquerque Vice | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | OUTRO | VERONICA XAVIER LUNA | 08/02/2021 | Plano de Trabalho Bolsistas | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | OUTRO | VERONICA XAVIER LUNA | 10/08/2020 | Tabela\_Equipe\_Final\_c\_Ch\_projeto | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | JUSTIFICATIVA | VERONICA XAVIER LUNA | 10/08/2020 | TABELAS DE VALORES DE BOLSAS E TAXAS NO PAÍS | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | PARECER TÉCNICO | KELLY HUANY DE MELO BRAGA | 07/08/2020 | - | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | ANÁLISE TÉCNICA | ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO | 07/08/2020 | - | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | JUSTIFICATIVA | VERONICA XAVIER LUNA | 04/08/2020 | Capa do Processo nº 23125.014143/2020-70 contendo Justificativa e Demais documentos importantes. | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO | VERONICA XAVIER LUNA | 02/08/2020 | Em cumprimento à Resolução nº 038/2017-CONSU, AUTORIZO a participação do servidor | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | PROJETO ACADEMICO | VERONICA XAVIER LUNA | 02/08/2020 | Projeto descritivo - A GUARDA TERRITORIAL: MEMÓRIA DE UM PATRIMONIO CULTURAL AMAPAENSE - 1943 a 1975 | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | | AD REFERENDUM | VERONICA XAVIER LUNA | 02/08/2020 | AUTORIZAÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO EM PROJETO ACADÊMICO Nº 60 / 2020 - CCHL | **[Visualizar Documento](https://sipac.unifap.br/sipac/convenios/projeto/lista_projetos.jsf)** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | **Data** | **Situação Anterior** | **Situação Nova** | **Autenticado Digitalmente Por** | **Função** | **Unidade** | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 02/08/2020 01:42 | CADASTRADO | GRAVADO | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:** | | | | | | | 03/08/2020 13:05 | GRAVADO | GRAVADO | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:** | | | | | | | 04/08/2020 21:05 | GRAVADO | GRAVADO | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:** | | | | | | | 04/08/2020 21:28 | GRAVADO | GRAVADO | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:** | | | | | | | 05/08/2020 21:21 | GRAVADO | PENDENTE ANÁLISE FUNDAÇÃO | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:**Registro de Acordo com as declarações de Carga Horária (Em atendimento ao Artigo 5º do Decreto nº 5.205/04 e item 9.2.25 do Acórdão nº 2731/08), SEARA (Em atendimento às determinações do itens 9.2.22 do Acórdão nº 2731/08 do TCU) e de Conformidade Nepotismo (Em atendimento às determinações do itens 9.2.10 e 9.2.25 do Acórdão nº 2731/08 do TCU e Súmula Vinculante nº 13 do STF) | | | | | | | 07/08/2020 10:23 | PENDENTE ANÁLISE FUNDAÇÃO | PENDENTE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE | ISMAR BERNARDO DE ARAÚJO | SERVIDOR(A) | FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA NO ACRE | | **Observação:**Projeto analisado pela FUNDAPE | | | | | | | 07/08/2020 10:53 | PENDENTE AUTORIZAÇÃO DA UNIDADE | PENDENTE INDICAR PARECERISTA - COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL (11.02.25.13.01) | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO | CHEFE | DIVISÃO DE CONVÊNIOS - DICONV | | **Observação:**Pendente indicar parecerista | | | | | | | 07/08/2020 10:56 | PENDENTE INDICAR PARECERISTA | PARECERISTA INDICADO ( KELLY HUANY DE MELO BRAGA ) | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO | CHEFE | DIVISÃO DE CONVÊNIOS - DICONV | | **Observação:** | | | | | | | 07/08/2020 13:39 | PARECERISTA INDICADO | PARECER TÉCNICO INFORMADO | KELLY HUANY DE MELO BRAGA | CHEFE | DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO - DEX | | **Observação:** | | | | | | | 07/08/2020 20:04 | PARECER TÉCNICO INFORMADO | RETORNADO PARA AJUSTES | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO | CHEFE | DIVISÃO DE CONVÊNIOS - DICONV | | **Observação:**RETORNADO PARA AJUSTE | | | | | | | 10/08/2020 17:33 | RETORNADO PARA AJUSTES | PARECER TÉCNICO INFORMADO | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:** | | | | | | | 02/02/2021 11:18 | PARECER TÉCNICO INFORMADO | RETORNADO PARA AJUSTES | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO | CHEFE | DIVISÃO DE CONVÊNIOS - DICONV | | **Observação:**Retornando para ajuste | | | | | | | 02/02/2021 12:33 | RETORNADO PARA AJUSTES | RETORNADO PARA AJUSTES | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:** | | | | | | | 08/02/2021 16:09 | RETORNADO PARA AJUSTES | PARECER TÉCNICO INFORMADO | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:** | | | | | | | 08/06/2021 11:36 | PARECER TÉCNICO INFORMADO | RETORNADO PARA AJUSTES | LUIZ CARLOS SILVA DE ARAUJO | CHEFE | DIVISÃO DE CONVÊNIOS - DICONV | | **Observação:**Retorno para ajuste | | | | | | | 17/06/2021 18:25 | RETORNADO PARA AJUSTES | RETORNADO PARA AJUSTES | VERONICA XAVIER LUNA | COORDENADOR(A) | COORDENAÇÃO DO CURSO DE HISTÓRIA LICENCIATURA - CCHL | | **Observação:** | | | | | | | | | | | | | | | |